
Lab 3


Võ Nguyễn Vân Anh 1150080124

3.1. Nhập tên của nhiệm vụ


Bước 1: Kích trực tiếp vào ô dữ liệu ngay bên dưới tiêu đề cột Task Name.



Bước 2: Gõ Assign launch team members và sau đó nhấn phím Enter.




Bước 3: Nhập tên cho các nhiệm vụ sau, nhấn phím Enter sau mỗi lần nhập:




Bước 4: Kích vào tên của nhiệm vụ có ID là 3, Distribute advance copies.

Bước5: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích vào Task .




Bước 6: Với tên của nhiệm vụ mới <New Task> đang được lựa chọn, gõ Public Launch




3.2. Nhập thời hạn thực hiện nhiệm vụ


Bước 1: Kích vào ô dữ liệu thuộc cột có nhãn Duration tương ứng với nhiệm vụ có ID là 1, Assign lauch team members.




Bước 2: Gõ 1d và sau đó nhấn phím Enter.




Bước 3: Nhập các thời hạn thực hiện hoặc cụm từ sau đây cho các nhiệm vụ sau đây:



Bước 4: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Start tương ứng với nhiệm vụ có ID là 5 gõ 19/1/15 rồi sau đó nhấn phím Tab.



Bước 5: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Finish tương ứng với nhiệm vụ có ID là5, gõ 27/1/15 rồi sau đó nhấn phím Enter.




Bước 7: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Start của nhiệm vụ 6, gõ About two weeks before launch complete và sau đó nhấn Enter.

3.3. Nhập nhiệm vụ cột mốc quan trọng


Bước 1: Kích vào tên của nhiệm vụ có ID là 3, Public Launch Phase.

Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích Milestone




Bước 3: Với việc tên của nhiệm vụ cột mốc <New Milestone> đang được chọn, gõ

Planning complete! rồi sau đó nhấn phím Enter.




3.4. Tạo ra các nhiệm vụ khái quát để tạo đề cương cho kế hoạch

Bước 1: Chọn tên của các nhiệm vụ có ID từ 5 đến 7.




Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Indent Task.




Bước 3: Lựa chọn tên của các nhiệm vụ có ID từ 1 tới 3.

Bước 4: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích Summary



Bước 5: Với tên của nhiệm vụ <Summary New Task> đang được lựa chọn, gõ Planning


Phase và nhấn Enter.



3.5. Tạo ra các phụ thuộc về nhiệm vụ bằng các liên kết


Bước 1: Chọn tên của nhiệm vụ có ID là 2 và 3.

Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Link the Selected Tasks




Bước 3: Chọn tên của nhiệm vụ 4, Planning complete!


Bước 4: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Properties, kích vào Information .




Bước 5: Kích vào tab Predecessors.




Bước 6: Kích vào ô dữ liệu trống không ngay bên dưới tiêu đề cột Task Name và sau đó nhấp vào hình mũi tên nhỏ màu đen xuất hiện ở bên phải ô dữ liệu này.




Bước 7: Trong danh sách liệt kê tên các nhiệm vụ hiện ra, kích vào Design and order marketing material.



Bước 8: Nhấn nút OK để đóng hộp thoại Task Information.




Bước 10: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Link the Selected Tasks



Bước 11: Trong phần biểu đồ của khung nhìn Gantt Chart, di chuyển con trỏ chuột tới thanh bar Gantt của nhiệm vụ khái quát có ID là 1- Planning Phase, và sau đó kích ( có giữ phím trái chuột) và kéo xuống vị trí thanh bar Gantt của nhiệm vụ khái quát 5- Public Launch Phase.




Bước 13: Trong trường dữ liệu Duration của nhiệm vụ 3, gõ 2w và sau đó nhấn Enter.



Bước 14: Chọn tên của nhiệm vụ 4.


Bước 15: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Schedule, kích Respect Links




3.6. Chuyển chế độ tiến độ của nhiệm vụ từ thủ công sang tự động

Bước 1: Chọn tên của các nhiệm vụ từ 2 tới 4.


Bước 2: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Tasks, kích Auto Schedule Project sẽ chuyển các nhiệm vụ này sang chế độ tiến độ tự động.



Bước 3: Kích vào trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Task Mode của nhiệm vụ 6 và sau đó nhấp vào mũi tên mầu đen xuất hiện ở bên phải ô.




Bước 4: Trong danh sách hiện ra, kích chọn Auto Scheduled.




Bước 5: Chọn tên của nhiệm vụ 7 và 8.


Bước 6: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Tasks, kích Auto Schedule.



Bước 7: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Tasks, kích Schedule Mode ( kích vào biểu tượng đầu mũi tên nhỏ màu đen) và sau đó chọn Auto Schedule.




Bước 8 :Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Task Name bên dưới nhiệm vụ có ID là 8, gõ Launch social media programs for book và sau đó nhấn Enter.




Bước 9: Chọn tên của nhiệm vụ có ID là 8 và 9 .

Bước 10: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Schedule, kích Link the selected tasks.




3.7. Kiểm tra thời hạn thực hiện và ngày kết thúc của kế hoạch


Bước 1: Trong khung nhìn Timeline ở phía trên khung nhìn Gantt Chart, chú ý tới ngày bắt đầu và kết thúc hiện tại của kế hoạch này.



Bước 2: Trên tab Project, trong nhóm lệnh Properties, kích Project Information.




Bước 3: Trong hộp thoại Project Information kích Stalistics...




Bước 4: Kích Close để đóng hộp thoại Project Stalistics.

Bước 5: Nhấn vào bất cứ nơi nào trong khung nhìn Gantt Chart.



Bước 6: Trên tab Format, trong nhóm lệnh Show/Hide, tích chọn vào hộp kiểm Project Summary Task.




3.8. Chú thích cho nhiệm vụ với ghi chú và siêu liên kết


Bước 1: Chọn tên của nhiệm vụ 6, Distribute advance copies.

Bước 2:. Trên tab Task, trong nhóm lệnh Properties, kích Notes.


Bước 3: Trong phần nhập dữ liệu có nhãn Notes, gõ Get recipient list from publicist.



Bước 5: Di chuyển con trỏ chuột tới biểu tượng ghi chú của nhiệm vụ 6.



Bước 6: Di chuyển con trỏ chuột tới biểu tượng ghi chú của nhiệm vụ 0.



Bước 7: Kích chuột phải vào tên của nhiệm vụ 8, Launch public Web portal for book, và sau

đó chọn mục Hyperlink trong Shortcut menu xuất hiện.

Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ xuất hiện

Bước 8: Trong hộp nhập có nhãn Text to display, gõ Add to spring catalog here.

Bước 9: Trong nhập có nhãn Address, gõ http://www.lucernepublishing.com/